## CRONOGRAMA GRAL 15.01.26
CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO SECTEI 2026-2027
FOLIO DEL PROYECTO |  | 5412c25
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Análisis de factibilidad del monitoreo espectral de gases de efecto invernadero y monóxido de carbono desde nanosatélites en órbita baja: evaluación de emisiones en la Ciudad de México.
RESPONSABLE TÉCNICO |  | Dr. Alejandro Farah Simón
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO |  | Mtra. Angelina Salmerón Godoy
RESPONSABLE LEGAL |  | Dra. María Soledad Funes Argüello
ELABORADO POR |  | M. en C. Ana Carolina Keiman Freire
DURACIÓN |  | 02/10/2025 al 02/04/2027
TAREAS |  |  | TIMESTRE | T1 | [12 empty] | T2 | [12 empty] | T3 | [12 empty] | T4 | [12 empty] | T5 | [13 empty] | T6
| MES |  |  | 2026-10-25 |  |  |  |  | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-12-25 |  |  |  | 2026-01-26 |  |  |  |  | 2026-02-26 |  |  |  | 2026-03-26 |  |  |  | 2026-04-26 |  |  |  |  | 2026-05-26 |  |  |  | 2026-06-26 |  |  |  | 2026-07-26 |  |  |  |  | 2026-08-26 |  |  |  | sep 26 |  |  |  | 2026-10-26 |  |  |  |  | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-12-26 |  |  |  |  | 2026-01-27 |  |  |  | 2026-02-27 |  |  |  | 2026-03-27 |  |  |  | 2026-04-27
| SEMANA |  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15
1 | Recopilación de información sobre emisión de GEI, CO y CO2 en la Ciudad de México. |  |  | 2026-10-25 2: INICIO PRIMER PERIODO; 2026-01-26 1: INICIO SEGUNDO PERIODO; 2026-04-26 2: INICIO TERCER PERIODO; 2026-07-26 2: INICIO CUARTO PERIODO; 2026-10-26 1: INICIO QUINTO PERIODO; 2026-01-27 7: INICIO SEXTO PERIODO | FIN PROYECTO
2 | Entrega Reporte PRIMER PERIODO 15.Enero.2026 |  |  | 2026-01-26 15: 15
3 | Búsqueda de componentes electrónicos y sensores comerciales y disponibles que se utilicen para la medición de GEI, CO y CO2 en México y el mundo. | bar: 2026-10-25 9 to 2026-12-25 25; 2026-01-26 8 to 2026-03-26 26
4 | Generar un resumen ejecutivo con la información generada. | bar: 2026-10-25 9 to 2026-12-25 25; 2026-01-26 8 to 2026-03-26 26
5 | Adquisición de sensores y espectrómetros para la medición de GEI, CO y CO2 en México y el mundo. | bar: 2026-01-26 8 to 2026-03-26 26; 2026-04-26 9 to 2026-06-26 25; 2026-07-26 9 to sep 26 24; 2026-10-26 8 to 2026-12-26 31
6 | Búsqueda en grandes bases de datos sobre gases de efecto invernadero y monóxido de carbono que son disipados en la CdMx. Recopilación de tecnologías aplicadas actualmente para el monitoreo de dichos gases en la CdMx, en otras ciudades y con tecnología espacial. | bar: 2026-01-26 8 to 2026-03-26 26; 2026-04-26 9 to 2026-06-26 25; 2026-07-26 9 to sep 26 24; 2026-10-26 8 to 2026-12-26 31; 2026-01-27 14 to 2026-04-27 15
7 | Entrega Reporte SEGUNDO PERIODO 14.Abril.2026 |  |  | 2026-04-26 9: 14
8 | Generar una metodología para la metrología de dichos gases con los sensores propuestos en nuestros laboratorios. | bar: 2026-04-26 9 to 2026-06-26 25; 2026-07-26 9 to sep 26 24
9 | Realizar la integración de los sensores en nuestros laboratorios, así como implementar el tipo de pruebas a realizar. | bar: 2026-07-26 9 to sep 26 24; 2026-10-26 8 to 2026-12-26 31; 2026-01-27 14 to 2026-04-27 15
10 | Entrega Reporte TERCER PERIODO 14.Julio.2026 |  |  | 2026-07-26 9: 14
11 | Generar un manual, en función de las pruebas de certificación espacial estandarizadas, para pruebas de los componentes electrónicos estudiados. | bar: 2026-07-26 9 to sep 26 24; 2026-10-26 8 to 2026-12-26 31; 2026-01-27 14 to 2026-04-27 15
12 | Realizar un estudio de factibilidad para una misión secundaria en un nanosatélite en órbita baja. | bar: 2026-07-26 9 to sep 26 24; 2026-10-26 8 to 2026-12-26 31; 2026-01-27 14 to 2026-04-27 15
13 | Implementar un convenio de colaboración con la SECIHTI para analizar la factibilidad de incorporar estos sensores en la constelación de satélites Ixtli. | bar: 2026-07-26 9 to sep 26 24; 2026-10-26 8 to 2026-12-26 31; 2026-01-27 14 to 2026-04-27 15
14 | Entrega Reporte CUARTO PERIODO 14.Octubre.2026 |  |  | 2026-10-26 8: 14
15 | Escribir un reporte técnico de los resultados obtenidos para su publicación en una revista pertinente del área de estudio. | bar: 2026-10-26 8 to 2026-12-26 31; 2026-01-27 14 to 2026-04-27 15
16 | Proponer una configuración conceptual de un sistema capaz de medir la presencia GEI, CO y CO2 para ser sometido a pruebas en condiciones de clima espacial. | bar: 2026-10-26 8 to 2026-12-26 31; 2026-01-27 14 to 2026-04-27 15
17 | Entrega Reporte QUINTO PERIODO 15.Enero.2026 |  |  | 2026-01-27 14: 15
18 | Entrega Reporte SEXTO PERIODO 15.Enero.2026 | [83 empty] | 16

## Tareas
Responsable | Tema | Tarea | Satus
TODOS | Pagina proyecto | Poner en el este liga su nombre completo, una foto que les guste, y una breve descripcion ademica de su persona
https://docs.google.com/document/d/1FSkfBX9w8-fvIAGuC1GN601Ua0jwoqCNaVMpne82KSI/edit?usp=drive_link
Diego A | Mecánica Orbital | Diseño de la Misión Espacial
Caracteristicas radiativas y de clima espacial en la órbita definida
Utilidad de Spenvis y otros software
Resumen de misiones análogas para estudios de gases GEIs
Tabla con datos órbitales de las misiones análogas y sus sensores
¿Qué y cómo se protegen de la radiación?
Diego / | Sensores Espaciales | Compilación de redes de satélites que estudian GEIs
Alejandro |  | Lista de componentes y accesorios a comprar
Listado y descripción de pruebas que se les deben realizar a los sensores
Ejemplos de certificación espacial para satélites
Valente | Electrónica y control | Integración de los sensores
Logística para el uso de los laboratorios
Metodología de medición (incluye elaboración de Manual)
Michele | Sensores Terrestres | Estándares de sensores Tterrestres
Convenio de Paris y otros (Resumen)
Divulgación: cración de infografía y otros
Fer | Organización | Acceso taller Ciencias
Apoyo al Arbol de organización (HTLM)
Melisa |  | Arbol de organización (Melisa con apoyo de Fer)
Pablo / Melisa | Redes Sensores, aplicaciones | Resumen de redes de monitoreo espaciales y terrestre
¿Qué se usa en la CDMX?
Nichos de oportunidad
¿Donde podría entrar nuestro proyecto?
Angelica | Aplicación | Lineas de absorcion (Resumen de generalidades)
Aplicación en detección de clorofila
Posible uso en detección de plásticos
Resumen de capacitación
Fraunhofer y ejemplos de uso
Carolina | Organización | Compras
Uso Laboratorio
Alejandro | Edo Arte | Busqueda libros similares
| Organización | Inclusión linea convenio SECIHTI- SECTEI